## Huong_dan
Đánh giá tài liệu & code – Flow 0 (Auth), Flow 1, 2, 3
Quét ngày 14/10/2026 · BE main dc03a40 (+ thay đổi chưa commit) · FE main 2ad64a3 (+ thay đổi chưa commit)
Mục đích | Đối chiếu yêu cầu trong tài liệu với code thật: phần nào đã hoàn thiện, phần nào còn thiếu, điểm yếu nằm ở đâu.
Tài liệu đối chiếu | SRS (docs/srs.txt) · Blueprint (docs/blueprint.md: FR-001→022, NFR, RBAC, task P1-xx/P2-xx) · docs-rebuild/_demo_v2/Flow0–3 (mã F/BR/FR-x.xx/CL/Q) · tasks/plan.md.
Code đối chiếu | BE EquiFlow/MT_BE_new và FE EquiFlow/MT_FE, nhánh main kèm các thay đổi chưa commit (ghi rõ 'chưa commit' trong cột Bằng chứng).
Cột Trạng thái | Hoàn thiện = chạy end-to-end, đúng luật tài liệu · Một phần = có nhưng thiếu luật/màn hình/phần lưu trữ · Chưa làm = chưa có code · Lỗi = có code nhưng sai hoặc có rủi ro bảo mật.
Cột Mức độ | Cao = ảnh hưởng bảo mật/an toàn ngựa/chặn nghiệm thu · Trung bình = sai nghiệp vụ hoặc dữ liệu · Thấp = lệch nhỏ, thẩm mỹ, bảo trì. '—' = không có điểm yếu.
Cách xác minh | Đọc code trực tiếp (file:dòng ghi ở cột Bằng chứng), chạy BE unit test (253/253 pass), FE Playwright (44/44 pass, chế độ mock). Chưa chạy thử với DB thật.
Sheet | Tong_hop · Flow0_Auth · Flow1_HoSoNgua · Flow2_GiaoAn · Flow3_YTe · Diem_yeu_chung.

## Tong_hop
Tổng hợp theo flow
Số hạng mục theo trạng thái và mức độ điểm yếu
Flow | Phụ trách | Tổng hạng mục | Hoàn thiện | Một phần | Chưa làm | Lỗi | Điểm yếu Cao | Điểm yếu Trung bình | Việc cần làm gấp nhất
Flow 0 – Tài khoản, đăng nhập, phân quyền | Cặp 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | Tạo migration passwordChangedAt + sửa spec; thêm rate limit / ngưỡng theo email; làm module thông báo.
Flow 1 – Hồ sơ & định danh ngựa | Cặp 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | P1-10: phân công groom chính/phụ + lịch sinh hoạt (chưa có gì); chốt phạm vi nhiều chủ sở hữu.
Flow 2 – Lập & thực hiện giáo án | Cặp 2 | 22 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | Sửa menu Training cho CM; ẩn Session Telemetry giả; thông báo cảnh báo bất thường cho VET.
Flow 3 – Y tế & chấn thương | Cặp 2 | 19 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | Vá lỗ hổng health-board; viết e2e cho Khóa huấn luyện + bệnh án; tách bảng đơn thuốc/phác đồ (Q15).
Tổng |  | 76 | 50 | 17 | 5 | 4 | 10 | 21

## Flow0_Auth
Flow 0 – Tài khoản, đăng nhập, phân quyền
Phụ trách: Cặp 1 · 17 hạng mục · Hoàn thiện 14 · Một phần 2 · Chưa làm 1 · Lỗi 0 · Quét 14/10/2026 · BE main dc03a40 (+ thay đổi chưa commit) · FE main 2ad64a3 (+ thay đổi chưa commit)
STT | Mã tài liệu | Nhóm | Hạng mục | Tài liệu yêu cầu | Nguồn | Trạng thái | Bằng chứng trong code | Điểm yếu / rủi ro | Mức độ | Đề xuất việc cần làm
1 | F1 · BR-0.01→0.04 | Đăng ký | Chủ ngựa tự đăng ký | Chỉ HORSE_OWNER tự đăng ký; email @gmail.com; mật khẩu ≥8 có hoa/số/ký hiệu; email trùng → 409 (trừ PENDING_EMAIL/REJECTED). | Flow0 §F1 · P1-02 | Hoàn thiện | BE auth.service.ts register(); FE SignUpPage.tsx. Luật tên chỉ chữ vừa thêm (FE shared/lib/name.ts, BE common/utils/name.ts – chưa commit). | Tên có dấu gạch nối/nháy (Lê-Văn, O'Brien) bị từ chối theo luật mới. | Thấp | Chốt lại luật tên với nhóm; commit thay đổi lên nhánh mới.
2 | F2 · BR-0.05/0.06 | Đăng ký | Xác minh email bằng OTP | OTP 6 số, hạn 10 phút (mời 48h), chờ 60s gửi lại, sai 5 lần phải xin mã mới, DB chỉ lưu hash. | Flow0 §F2 | Hoàn thiện | BE auth/otp.service.ts; FE OtpVerifyForm.tsx. | Gửi mail lỗi chỉ ghi log, API vẫn báo thành công → người dùng tưởng đã nhận mã (mail.service.ts). | Trung bình | Trả lỗi rõ khi gửi mail thất bại ở môi trường thật.
3 | F3 · BR-0.07 | Quản lý TK | CM duyệt / từ chối yêu cầu | Chỉ duyệt PENDING_APPROVAL; lý do ≤300; transaction + khóa dòng; email báo kết quả. | Flow0 §F3 | Hoàn thiện | BE accounts.service.ts (transaction, FOR UPDATE); FE AccountListPage.tsx (tab Pending có chấm báo mới – chưa commit). |  | —
4 | F4 · BR-0.08 | Quản lý TK | Mời nhân viên + nhận lời mời | Không mời OWNER; email trùng 409; mã mời 48h; đặt mật khẩu → ACTIVE. | Flow0 §F4 · P1-04 | Hoàn thiện | BE accounts.service.ts invite(), auth.service.ts acceptInvite/resetPassword; FE AcceptInvitePage.tsx. |  | —
5 | F5 · BR-0.09→0.13 | Đăng nhập | Đăng nhập + chống dò mật khẩu | Sai 5 lần khóa 15 phút; báo lỗi chung; kiểm trạng thái sau khi đúng mật khẩu; JWT 15 phút + refresh 7/30 ngày. | Flow0 §F5 · FR-001 | Hoàn thiện | BE auth.service.ts login(). Chưa commit: bộ đếm theo cặp email#IP (CL-0.04), FE kiểm mật khẩu ≥8 (CL-0.03), bỏ timer 10s (CL-0.05). | Khóa theo email#IP: kẻ tấn công đổi IP liên tục thì dò mật khẩu 1 tài khoản không giới hạn. Không có rate limit toàn cục (không dùng Throttler). | Cao | Giữ thêm một ngưỡng theo email (VD 20 lần/giờ) bên cạnh email#IP; thêm @nestjs/throttler cho /auth/*.
6 | F6 · BR-0.14→0.16 | Phiên | Giữ phiên, refresh token, hết phiên | Tự refresh 1 lần; xoay vòng refresh; dùng lại token cũ → thu hồi mọi phiên; hết phiên sau 30 phút không thao tác. | Flow0 §F6 | Hoàn thiện | BE auth.service.ts refresh(); FE shared/lib/api.ts, AuthProvider.tsx. | Token lưu localStorage/sessionStorage (shared/lib/tokens.ts) → dễ lộ nếu bị XSS. OFFICIAL.md ghi refresh token ở HttpOnly cookie → tài liệu và code lệch nhau. | Trung bình | Quyết định: chuyển refresh token sang HttpOnly cookie, hoặc sửa tài liệu cho khớp code.
7 | F7 | Phiên | Đăng xuất | Hộp xác nhận; thu hồi refresh token; BE lỗi vẫn đăng xuất phía FE. | Flow0 §F7 | Hoàn thiện | BE auth.controller.ts logout; FE AppShell/Topbar. |  | —
8 | F8 · BR-0.17/0.18 | Mật khẩu | Quên mật khẩu | Không lộ email có tồn tại; vé đặt mật khẩu 10 phút; đặt lại xong đăng xuất mọi thiết bị. | Flow0 §F8 · P1-03 | Hoàn thiện | BE auth.service.ts forgot/reset; FE ForgotPasswordPage, ResetOtpPage, ResetPasswordPage. |  | —
9 | F9 · BR-0.19 | Mật khẩu | Đổi mật khẩu | Sai mật khẩu hiện tại cộng chung bộ đếm; không trùng mật khẩu cũ; đăng xuất thiết bị khác. | Flow0 §F9 | Hoàn thiện | BE accounts/me.service.ts changePassword (ghi passwordChangedAt – chưa commit); FE ChangePasswordPage.tsx. |  | —
10 | CL-0.06 | Mật khẩu | Bắt đổi mật khẩu sau 180 ngày | Theo dõi ngày đổi mật khẩu, hết hạn 180 ngày phải đổi. | Flow0 §7 CL-0.06 | Một phần | BE (chưa commit) thêm cột User.passwordChangedAt, /auth/me trả passwordExpired + nextChangeDue. | Chưa chạy migration/db push nên DB chưa có cột. FE không đọc passwordExpired, không ép đổi mật khẩu. users/permissions.spec.ts lỗi typecheck vì thiếu trường mới. | Cao | Tạo migration; sửa spec; FE chuyển hướng /profile/password khi passwordExpired = true.
11 | F10 · BR-0.20/0.21 | Quản lý TK | Khóa / mở / vô hiệu hóa / kích hoạt lại / xóa / sửa | Không tự khóa mình, không khóa CM cuối; chỉ xóa TK chưa dùng; lý do ≤300. | Flow0 §F10 | Hoàn thiện | BE accounts.service.ts; FE AccountListPage.tsx (tab All/Active/Deactivated/Pending/Locked, bỏ số đếm – chưa commit). | Cột số ngựa của Owner trong danh sách lấy từ dữ liệu mock trong trình duyệt (getStoredHorses, AccountListPage.tsx:77) → sai khi chạy BE thật. | Trung bình | Lấy số ngựa từ API (GET /horses?ownerId=… hoặc trả kèm trong /accounts).
12 | F11 · BR-0.22 | Phân quyền | Ma trận 12 quyền + chặn API | CM bật/tắt quyền; quyền bị ép cứng theo vai trò; BE chặn theo @RequirePermission/@Roles mỗi request. | Flow0 §F11 · P1-05 · FR-001 | Hoàn thiện | BE users/permissions.ts + @RequirePermission ở horses/training/medical; FE PermissionMatrix.tsx (ẩn quyền vai trò khác, sửa tooltip – chưa commit). | GROOM/OWNER được bật mặc định viewMedical (BE permissions.ts:74-75) → mở ra lỗ hổng ở Flow 3 (xem Flow3 FR-3.01). | Cao | Xem lại mặc định viewMedical cho GROOM/OWNER cùng lúc sửa scope health-board.
13 | FR-001 · Q-0.01 | Điều hướng | Dashboard riêng theo vai trò | Đăng nhập xong vào đúng dashboard của vai trò. | Blueprint FR-001 · Q-0.01=B | Hoàn thiện | FE features/dashboard/components/RoleDashboards.tsx, DashboardPage.tsx. | Còn file trang rỗng (ManagerDashboardPage, TrainerDashboardPage, OwnerReportPage ~20 dòng) gây nhiễu. | Thấp | Xóa hoặc gộp các trang rỗng.
14 | P1-06 · FR-021 | Nhật ký | Audit log | Ghi mọi thao tác quan trọng kèm user, IP, thời gian; CM xem được. | Blueprint FR-021 · P1-06 | Hoàn thiện | BE audit/audit.service.ts, GET /audit-logs; FE /audit AuditLogPage.tsx. | Bảng AuditLog là bảng thường, không có gì ngăn sửa/xóa ở tầng DB (blueprint yêu cầu 'bất biến'). | Thấp | Ghi rõ trong tài liệu hoặc thêm quyền DB chỉ INSERT.
15 | 403 · xin quyền | Phân quyền | Trang 403 + gửi yêu cầu cấp quyền | Gõ URL không đủ quyền → trang 403; gửi yêu cầu tới CM. | Flow0 §F11 | Hoàn thiện | FE RoleGuard.tsx, Forbidden403Page.tsx; BE POST /permission-requests; FE PermissionRequestsPanel.tsx. |  | —
16 | Thông báo | Thông báo | Thông báo trong ứng dụng (duyệt TK, đăng ký mới…) | Người dùng nhận thông báo khi có sự kiện. | Flow0–3 (Q-2.A) | Chưa làm | BE không có module notification. FE shared/lib/notifications.ts chỉ là dữ liệu mẫu trong localStorage; /me/notifications chỉ lưu công tắc. | Chuông thông báo hiện dữ liệu giả; đăng ký thật không tạo thông báo nào. | Cao | Làm module notification ở BE (bảng Notification + API) rồi nối FE.
17 | Test | Kiểm thử | Test tự động cho Auth | Blueprint NFR-007: coverage ≥80% logic nghiệp vụ. | Blueprint NFR-007 | Một phần | BE test/auth.e2e-spec.ts 13 test + unit; FE tests/e2e/auth.spec.ts 4 test. | Chưa đo coverage; FE chưa có test cho mời nhân viên, quên mật khẩu, khóa/mở tài khoản. | Thấp | Bật jest --coverage trong CI; bổ sung Playwright cho các luồng còn thiếu.

## Flow1_HoSoNgua
Flow 1 – Hồ sơ & định danh ngựa
Phụ trách: Cặp 1 · 18 hạng mục · Hoàn thiện 12 · Một phần 4 · Chưa làm 2 · Lỗi 0 · Quét 14/10/2026 · BE main dc03a40 (+ thay đổi chưa commit) · FE main 2ad64a3 (+ thay đổi chưa commit)
STT | Mã tài liệu | Nhóm | Hạng mục | Tài liệu yêu cầu | Nguồn | Trạng thái | Bằng chứng trong code | Điểm yếu / rủi ro | Mức độ | Đề xuất việc cần làm
1 | FR-1.03 · BR-1.01/1.02 | Hồ sơ ngựa | Danh sách, tìm, lọc, phân trang | Phạm vi theo vai trò (OWNER ngựa mình, GROOM ngựa được giao); che microchip với GROOM. | Flow1 §4.1 · P1-07 | Hoàn thiện | BE horses.service.ts list + applyRolePolicy; FE HorseListPage.tsx. | Ô tìm kiếm trên Topbar lấy ngựa từ dữ liệu mock localStorage (Topbar.tsx:46) → sai khi chạy BE thật. | Trung bình | Cho Topbar gọi GET /horses?search=…
2 | FR-1.01/1.02 · BR-1.03→1.07 | Hồ sơ ngựa | Tạo / sửa hồ sơ | Tên 2–100 không trùng; microchip đúng 15 số do người nhập; RFID tùy chọn; ngày sinh ≤ 40 năm. | Flow1 §4.2 · FR-002 | Hoàn thiện | BE horses.service.ts create/update, mã HR- qua bảng Counter; FE HorseFormPage.tsx. | Code lệch tài liệu theo quyết định riêng: tuổi tối đa 12 năm (horses.service.ts:191) và tự sinh microchip (dòng 219). Sửa hồ sơ không khóa dòng → 2 người sửa cùng lúc thì người sau ghi đè. | Trung bình | Cập nhật tài liệu theo quyết định 12 năm/auto microchip; thêm kiểm updatedAt (optimistic lock) khi sửa.
3 | FR-1.04 | Hồ sơ ngựa | Chi tiết hồ sơ 6 tab | 6 tab: chung, chuồng & chăm sóc, chủ sở hữu, lịch sử trạng thái, lịch sử ô chuồng, dòng thời gian. | Flow1 §4.3 | Một phần | FE HorseDetailPage.tsx. | Tab 'Daily Routine' của OWNER là đoạn chữ viết cứng (HorseDetailPage.tsx:565-573). | Trung bình | Làm cùng FR-1.13 lịch sinh hoạt.
4 | FR-1.05/1.06 · BR-1.08→1.10 | Trạng thái | Đổi trạng thái vận hành (HT) / y tế (VET) | HT trong nhóm vận hành; VET nhóm y tế; đang khóa không về vận hành; lý do VET 10–500. | Flow1 §4.4 · P1-08 | Hoàn thiện | BE horse-rules.ts assertStatusTransition(), PATCH /horses/:id/status (FOR UPDATE); FE ChangeStatusDialog.tsx. | Chưa gửi thông báo cho HT/groom/chủ ngựa khi đổi trạng thái. | Trung bình | Nối với module notification.
5 | FR-1.07 | Trạng thái | Tuân thủ Khóa huấn luyện (badge/banner) | Ngựa bị khóa: badge + banner đỏ, không đưa về vận hành, không xóa. | Flow1 §1 · FR-005 | Hoàn thiện | BE horse-rules.ts; FE badge/banner trên SC-1.01, SC-1.03. |  | —
6 | FR-1.08 · BR-1.11/1.12 | Vòng đời | Ngừng quản lý / kích hoạt lại | Trả ô, hủy giáo án + buổi tập tương lai, bỏ chủ khi bán/chuyển, Đã chết thì tự gỡ khóa; kích hoạt lại trừ Đã chết. | Flow1 §4.5 · P1-11 | Hoàn thiện | BE horses.service.ts (transaction); FE RetireHorseModal.tsx. |  | —
7 | FR-1.20/1.21 · BR-1.13/1.14 | Vòng đời | Xóa mềm, hoàn tác, khôi phục | Không xóa khi đang khóa/có dữ liệu liên quan; gõ lại tên; hoàn tác; khôi phục tên trùng → 409. | Flow1 §4.6 · P1-11 | Hoàn thiện | BE horses.service.ts delete/restore; FE DeleteHorseModal.tsx, DeletedHorsesPage.tsx. | FE cho Undo 10 giây, BE nhận 60 giây → không sai nhưng 2 bên không khớp. | Thấp | Thống nhất 1 con số trong tài liệu.
8 | FR-1.16 | Chủ sở hữu | Chủ sở hữu + chuyển chủ | Tối đa 10 chủ, tỷ lệ %, tổng ≤100%, ngày hiệu lực (DL-1.06). | Flow1 §4.8 | Một phần | BE Horse.ownerId (1 chủ), PATCH /horses/:id/transfer-owner; FE AssignOwnerModal.tsx. | Chỉ 1 chủ, không tỷ lệ %. Tab chủ sở hữu hiện cả email chủ. | Trung bình | Chốt phạm vi: làm bảng HorseOwnership (nhiều chủ + %) hay ghi rõ 'ngoài phạm vi'.
9 | FR-1.17/1.18/1.19 | Lịch sử | Lịch sử trạng thái, lịch sử ô chuồng, dòng thời gian | Đủ các lần đổi trạng thái (kể cả do đặt/gỡ khóa); lọc nhóm; tải thêm. | Flow1 §4.3 · P1-13 | Hoàn thiện | BE GET /horses/:id/history; Flow 3 ghi HORSE_STATUS_CHANGED lên ngựa (medical.service.ts); FE LifecycleTimeline.tsx có 'Load more'. | Lịch sử dựng lại từ AuditLog, không có bảng riêng → phụ thuộc hoàn toàn vào nhật ký. | Thấp
10 | FR-1.09→1.11 · BR-1.15 | Ô chuồng | Gán / chuyển / trả ô | Ô trống, không bảo trì; ngựa chưa ở ô khác; khóa dòng chống gán trùng. | Flow1 §4.7 · P1-09 · FR-003 | Hoàn thiện | BE stalls.service.ts (transaction + FOR UPDATE); FE StallDialogs.tsx gọi assignHorse/transferHorse/returnStall. | Chưa có test tự động nào cho gán/chuyển/trả ô. | Trung bình | Thêm e2e BE + Playwright cho luồng gán ô.
11 | FR-1.12 | Ô chuồng | Sơ đồ chuồng | Lưới theo khu, panel chi tiết ô, tự làm mới. | Flow1 §4.7 | Hoàn thiện | FE StableMapPage.tsx + ZoneGrid.tsx; BE GET /stalls, /stalls/zones. |  | —
12 | FR-1.24 · Q-1.C | Danh mục | Danh mục khu & ô chuồng | CM thêm/sửa khu, ô; không xóa hẳn ô, chỉ Ngừng dùng. | Flow1 §4.7 | Hoàn thiện | BE /stalls/zones, PATCH /stalls/:id/status (không có DELETE); FE StallCatalogPage.tsx. |  | —
13 | FR-1.22/1.23 · P1-12 | Danh mục | Danh mục Giống & Màu lông | CM thêm/sửa/ngừng dùng; form ngựa lấy từ danh mục. | Flow1 §4.9 | Hoàn thiện | BE /horse-catalogs (HorseCatalogItem); FE /catalogs/breeds HorseCatalogPage.tsx; Playwright flow1-catalogs.spec.ts. |  | —
14 | FR-1.14/1.15 · P1-10 | Chăm sóc | Phân công groom chính + tối đa 2 phụ | 1 chính + ≤2 phụ, kết thúc phân công, lịch sử phân công. | Flow1 §4.9 · DL-1.04/1.05 | Chưa làm | Chỉ có StallAllocation.assignedGroomUserId (1 người, gắn theo ô). | Không có màn hình/API phân công riêng; đổi ô là đổi luôn người chăm. | Trung bình | Thiết kế bảng CareAssignment hoặc chốt ngoài phạm vi.
15 | FR-1.13/1.25 · P1-10 | Chăm sóc | Lịch sinh hoạt + danh mục lịch mẫu | Lịch mẫu do CM/HT tạo, gắn cho từng ngựa. | Flow1 §4.9 · DL-1.07, SC-1.08 | Chưa làm | Không có bảng, không có API; tab chỉ hiện chữ cố định. | Thiếu hẳn 1 task của Sprint 3 (P1-10). | Cao | Ưu tiên làm hoặc báo leader dời phạm vi.
16 | FR-1.26 | Form | Cảnh báo rời form chưa lưu | Rời trang khi form đã sửa thì hỏi xác nhận. | Flow1 §2 | Hoàn thiện | FE HorseFormPage.tsx có chặn rời trang. |  | —
17 | Tài liệu | Tài liệu | Tính nhất quán của Flow1_HoSoNgua.md | Tài liệu mô tả đúng code hiện tại. | docs-rebuild/_demo_v2/Flow1_HoSoNgua.md | Một phần | Bảng §2 vẫn ghi 'Code dở' cho ô chuồng, danh mục…; bảng §7 lại ghi 'Đã sửa'. | Tài liệu tự mâu thuẫn, đọc dễ hiểu sai. Mô tả theo nhánh feat/training-screens (12/10), không phải main. | Thấp | Viết lại sau khi code chốt (đúng kế hoạch của bạn).
18 | Test | Kiểm thử | Test tự động Flow 1 | NFR-007 coverage ≥80%. | Blueprint NFR-007 | Một phần | BE test/horses.e2e-spec.ts 8 test; FE horses.spec.ts 2 + flow1-catalogs.spec.ts 3. | Chưa có test cho ô chuồng, chuyển chủ, ngừng quản lý. | Trung bình | Bổ sung test theo các BR-1.xx.

## Flow2_GiaoAn
Flow 2 – Lập & thực hiện giáo án
Phụ trách: Cặp 2 · 22 hạng mục · Hoàn thiện 14 · Một phần 6 · Chưa làm 0 · Lỗi 2 · Quét 14/10/2026 · BE main dc03a40 (+ thay đổi chưa commit) · FE main 2ad64a3 (+ thay đổi chưa commit)
STT | Mã tài liệu | Nhóm | Hạng mục | Tài liệu yêu cầu | Nguồn | Trạng thái | Bằng chứng trong code | Điểm yếu / rủi ro | Mức độ | Đề xuất việc cần làm
1 | FR-2.01 · BR-2.03 | Tổng quan | Tổng quan tiến độ, tải tập | 4 thẻ, bảng mỗi ngựa, cảnh báo tăng tải >130%. | Flow2 §4.1 · P2-09 | Hoàn thiện | BE GET /training/overview; FE TrainingOverviewPage.tsx. |  | —
2 | FR-2.02 · CL-2.06 | Giáo án | Danh sách giáo án | Lọc nhiều trạng thái, mặc định Nháp + Đang áp dụng. | Flow2 §2, §7 | Một phần | BE query-training-plan.dto.ts nhận 1 giá trị status; FE PlanListPage.tsx. | Chỉ lọc được 1 trạng thái mỗi lần. | Thấp | Cho status nhận mảng.
3 | FR-2.03/2.04 · BR-2.04→2.06 | Giáo án | Tạo / sửa giáo án + giai đoạn | Tên 3–150, ≤52 tuần, 1–12 giai đoạn không chồng nhau, không sửa giai đoạn đã có buổi hoàn thành. | Flow2 §4.2 · FR-004 | Hoàn thiện | BE training-rules.ts validatePhases(); FE PlanWizardPage.tsx. | Giai đoạn lưu JSON trong TrainingPlan.phases; tên giáo án nằm ở cột phaseName (CL-2.07) → khó truy vấn/báo cáo, dễ nhầm. | Trung bình | Tách bảng TrainingPhase, đổi tên cột thành planName (cần migration).
4 | FR-2.05/2.09 · BR-2.07→2.14 | Buổi tập | Thêm/sửa buổi tập, lặp hằng tuần, phân công groom + nài | Kiểm theo thứ tự: khóa y tế → ngựa/giáo án → giờ → BREEZE/TRIAL → trial slot → 3 buổi/ngày → xác nhận VET → cảnh báo mềm. | Flow2 §4.3 · P2-08 | Hoàn thiện | BE training.service.ts assertWorkoutAllowed() (transaction + khóa dòng ngựa); FE WorkoutDialogs.tsx. |  | —
5 | FR-2.06/2.08 · BR-2.15 | Giáo án | Kích hoạt có kiểm tra sức khỏe | Chặn khi khóa, đã có giáo án active, chưa có buổi, đã quá hạn; ngựa y tế cần xác nhận VET. | Flow2 §4.4 | Hoàn thiện | BE PATCH /training/plans/:id/status; FE PlanDialogs.tsx. |  | —
6 | FR-2.07 · FR-005 · NFR-004 | An toàn | Chặn bài nặng khi Khóa huấn luyện | Không vai trò nào xếp được bài nặng cho ngựa đang khóa; đặt khóa chuyển buổi nặng sang Bị chặn. | Flow2 §1 · P2-07 | Hoàn thiện | BE training.service.ts (MEDICAL_LOCK_ACTIVE) + medical.service.ts createMedicalLock (transaction); Playwright training.spec.ts có test. |  | —
7 | FR-2.10 · CL-2.05 | Lịch | Lịch tập Ngày / Tuần | Chế độ Ngày là lưới giờ × mặt sân. | Flow2 §4.5 | Một phần | FE WeeklyCalendarPage.tsx: chế độ Ngày là danh sách. | Khác thiết kế tài liệu; khó nhìn trùng sân/trùng giờ. | Thấp | Làm lưới giờ × mặt sân hoặc sửa tài liệu.
8 | FR-2.11 | Lịch | Lượt chạy thử | Danh sách TRIAL theo ngày, 1 lượt/sân/±15 phút. | Flow2 §4.5 | Hoàn thiện | BE GET /training/trial-runs; FE TrialRunsPage.tsx. |  | —
9 | FR-2.12 · BR-2.17 | Lịch | Lịch tập của tôi (GROOM) | GROOM thấy buổi được giao, không thấy điểm phong độ; blueprint FR-006: bài tập phải 'xuất hiện như thông báo'. | Flow2 §4.5 · FR-006 | Một phần | BE lọc assignedStaffUserId, xóa performanceScore; FE MyTrainingPage.tsx (tự tải lại 5 phút). | Không có thông báo khi groom được phân công. | Trung bình | Nối module notification.
10 | FR-2.13/2.20 · BR-2.18 | Kết quả | Ghi / sửa kết quả, ghi muộn | Ghi khi đã đến giờ; ghi muộn ≤7 ngày; sửa ≤48h. | Flow2 §4.7 · FR-007 | Hoàn thiện | BE recordResult() có transaction + FOR UPDATE (CL-2.08 đã sửa); FE SessionResultPage.tsx. |  | —
11 | FR-2.14 · BR-2.19 | Kết quả | Cảnh báo dấu hiệu bất thường | Có dấu hiệu → vào danh sách cảnh báo, VET phản hồi; gửi thông báo đẩy cho VET/HT. | Flow2 §4.7 | Một phần | BE GET/PATCH /training/alerts (chỉ VET ack); FE AlertListPage.tsx. | Chưa có thông báo đẩy; VET phải tự mở trang mới biết. | Cao | Nối module notification (ưu tiên vì liên quan an toàn ngựa).
12 | FR-2.15 | Kết quả | Biểu đồ thể lực | Tốc độ, điểm phong độ, nhịp tim, tải tuần; OWNER chỉ ngựa mình. | Flow2 §4.8 | Hoàn thiện | BE GET /training/horses/:id/fitness-metrics; FE FitnessChartPage.tsx. |  | —
13 | FR-2.16 | Phân quyền | OWNER theo dõi giáo án/kết quả | OWNER chỉ xem ngựa mình. | Flow2 §5 | Hoàn thiện | BE lọc theo ownerId; FE menu Training Progress. |  | —
14 | FR-2.17 | Buổi tập | Hủy buổi, khôi phục buổi bị chặn | Khôi phục chạy lại toàn bộ kiểm tra DL-2.01. | Flow2 §4.6 | Hoàn thiện | BE POST /training/workouts/:id/cancel, /restore. |  | —
15 | FR-2.18 · CL-2.04 | Giáo án | Hoàn thành / hủy, tự hoàn thành khi quá hạn, tự 'Bỏ lỡ' | Hệ thống tự chuyển trạng thái đúng hạn. | Flow2 §3 BR-2.02 | Một phần | BE sweepOverdue() chỉ chạy khi có người mở danh sách/lịch/tổng quan; không có cron. | Không ai mở màn hình thì DB vẫn để trạng thái cũ → báo cáo đọc thẳng DB sẽ sai. | Trung bình | Thêm @nestjs/schedule chạy sweep mỗi đêm (Q-2.D).
16 | FR-2.19 | Giáo án | Nhân bản giáo án | Bản sao luôn Nháp, dời ngày theo độ lệch. | Flow2 §4.4 | Hoàn thiện | BE POST /training/plans/:id/clone. |  | —
17 | CL-2.09 | Giáo án | Xóa giáo án Nháp | Chỉ Nháp chưa có buổi hoàn thành. | Flow2 §4.4 | Hoàn thiện | BE DELETE /training/plans/:id; FE nút xóa ở PlanDetailPage.tsx:159. |  | —
18 | FR-2.21 | Form | Cảnh báo rời form chưa lưu |  | Flow2 §2 | Hoàn thiện | FE PlanWizardPage.tsx, SessionResultPage.tsx có chặn rời trang. |  | —
19 | CL-2.03 · Q-2.C | Phân quyền | BE kiểm công tắc createPlan/assignSchedule/recordMetrics/ackAlerts | Tắt quyền là chặn thật ở API. | Flow2 §7 | Hoàn thiện | BE training.controller.ts gắn @RequirePermission cho mọi API ghi. |  | —
20 | CL-2.10 | Điều hướng | Menu Training cho Club Manager | CM được xem giáo án, lịch tập (tài liệu gốc). | Flow2 §5, §7 | Lỗi | FE permissions.ts: nhóm TRAINING của CM gồm Plans (requires createPlan) và Calendar (requires assignSchedule); 2 quyền này chỉ HT có → CM không bao giờ thấy menu Training, cũng không có mục Training Overview. | Bản sửa Bug 66/67 không có tác dụng thực tế với CM. | Trung bình | Đổi mục của CM sang Training Overview + Plans (chỉ xem), bỏ điều kiện createPlan/assignSchedule.
21 | CL-2.02 · Q-2.B | Giám sát | Session Telemetry (/monitor) | Không có trong tài liệu gốc. | Flow2 §7 | Lỗi | FE LiveMonitorPage.tsx dùng mảng STATIC_TELEMETRY viết cứng, không gọi API; vẫn nằm trong menu HT. | Người dùng thấy số liệu giả như thật. | Trung bình | Ẩn khỏi menu đến khi có thiết bị thật (đề xuất Q-2.B = A).
22 | Test | Kiểm thử | Test tự động Flow 2 | NFR-007. | Blueprint NFR-007 | Một phần | BE test/training.e2e-spec.ts 9 test + unit; FE training.spec.ts 6 test. | Chưa có test cho lặp hằng tuần, cảnh báo mềm, nhân bản. | Thấp | Bổ sung test theo BR-2.xx.

## Flow3_YTe
Flow 3 – Y tế & chấn thương
Phụ trách: Cặp 2 · 19 hạng mục · Hoàn thiện 10 · Một phần 5 · Chưa làm 2 · Lỗi 2 · Quét 14/10/2026 · BE main dc03a40 (+ thay đổi chưa commit) · FE main 2ad64a3 (+ thay đổi chưa commit)
STT | Mã tài liệu | Nhóm | Hạng mục | Tài liệu yêu cầu | Nguồn | Trạng thái | Bằng chứng trong code | Điểm yếu / rủi ro | Mức độ | Đề xuất việc cần làm
1 | FR-3.01 · FR-008 · P1-14 | Sức khỏe đàn | Sơ đồ sức khỏe toàn đàn 4 màu | 4 nhóm màu, đếm khóa, theo chuồng, tự làm mới 60 giây. | Flow3 §4.1 | Lỗi | UI đủ (HerdHealthPage.tsx, REFRESH_MS = 60_000). Nhưng BE getHealthBoard(query) không nhận currentUser, không lọc phạm vi; GROOM/OWNER có viewMedical mặc định. | Lỗ hổng: GROOM/OWNER gọi GET /medical/health-board là thấy toàn bộ đàn ngựa của CLB (lộ dữ liệu ngựa người khác). | Cao | Truyền currentUser vào getHealthBoard và lọc như getMedicalRecords; hoặc chặn route cho GROOM/OWNER.
2 | FR-3.02 · P2-01 | Hồ sơ y tế | Hồ sơ y tế 6 tab | Overview, bệnh án, chấn thương, khóa, định kỳ, quan sát. | Flow3 §4.2 | Hoàn thiện | BE getHorseMedicalProfile (có checkHorseAccess); FE MedicalRecordPage.tsx. |  | —
3 | FR-3.03 | Bệnh án | Danh sách bệnh án | Theo phạm vi vai trò. | Flow3 §2 | Hoàn thiện | BE getMedicalRecords lọc OWNER/GROOM; FE RecordListPage.tsx. |  | —
4 | FR-3.04 · P2-02 | Bệnh án | Tạo / sửa bệnh án | Loại khám, chỉ số sinh tồn, mức độ, ngày khám ≤30 ngày trước, mã BA-, Nháp/Chính thức. | Flow3 §4.3 · FR-009 | Hoàn thiện | BE schema MedicalRecord có status, vitals, severity, examinationType; medical.service.ts kiểm 30 ngày. | Mã BA-YYMM-NNN tính bằng tổng số bệnh án + 1 (không theo tháng, không unique, không dùng Counter) → số nhảy sai và có thể trùng khi tạo đồng thời. | Trung bình | Sinh mã qua bảng Counter trong transaction + unique index.
5 | FR-3.05 | Bệnh án | Chốt, kết thúc, mở lại (≤7 ngày), tái khám | Nháp → Đang điều trị → Đã kết thúc; mở lại trong 7 ngày. | Flow3 §4.3 | Hoàn thiện | BE finalize/close/reopen dùng cột status, kiểm 7 ngày (medical.service.ts:1125-1135). |  | —
6 | FR-3.06/3.07 · Q15 | Bệnh án | Phác đồ theo giai đoạn, đơn thuốc, dừng thuốc | Tách bảng riêng (quyết định Q15); FR-009: trừ kho thuốc + nhắc Groom cho thuốc. | Flow3 §4.3 · FR-009 | Một phần | BE lưu treatmentPhases / prescriptions / followUps / labTests dạng chuỗi JSON trong MedicalRecord; có audit log. | Không truy vấn/báo cáo được theo thuốc; 2 VET sửa cùng lúc thì ghi đè cả mảng JSON. Không có trừ kho thuốc, không nhắc Groom. | Trung bình | Tách bảng Prescription/TreatmentPhase/FollowUpVisit theo Q15 (DB equiflow_nest đã có sẵn từ nhánh feat/47).
7 | CL-3.07 | Bệnh án | Xóa bệnh án | Chỉ xóa bản nháp của chính mình. | Flow3 §4.3 | Hoàn thiện | BE deleteMedicalRecord chỉ cho DRAFT, đúng người tạo. |  | —
8 | FR-3.08/3.09 · P2-03 | Chấn thương | Chấn thương 2D + cập nhật hồi phục | Tọa độ, góc nhìn, lớp, mức độ; xóa trong 24h; mốc hồi phục. | Flow3 §4.4 · FR-010 | Hoàn thiện | BE createInjury/updateRecoveryProgress (transaction); FE InjuryMapPage.tsx. |  | —
9 | FR-3.10 · BR-3.03→3.06 · CL-3.01 | Khóa huấn luyện | Đặt Khóa huấn luyện | Chỉ VET; lý do 10–500; ngày xem xét mai → 180 ngày; 1 khóa/ngựa; transaction 4 bảng. | Flow3 §4.5 · FR-011 | Hoàn thiện | BE createMedicalLock ($transaction, FOR UPDATE); DTO nhận cả recheckDate và reviewDate (CL-3.01 đã sửa). | DTO giữ nhiều tên trùng nghĩa (recheckDate/reviewDate, medicalStatus/appliedMedicalStatus); FE gửi cả hai → khó bảo trì. Mã KH- = count+1, gặp trùng mới đổi sang số ngẫu nhiên (CL-3.09 sửa một phần). | Thấp | Chốt một tên trường; sinh mã KH- qua Counter.
10 | FR-3.11 · CL-3.02 · CL-3.06 | Khóa huấn luyện | Gỡ khóa, gia hạn | Gỡ: mặc định giữ trạng thái y tế; gia hạn: ngày mới > ngày cũ, ≤180. | Flow3 §4.5 | Hoàn thiện | BE release mặc định giữ trạng thái hiện tại; FE extend gửi newReviewDate. |  | —
11 | FR-3.12 · CL-3.11 | Khóa huấn luyện | Danh sách khóa | CM, HT xem; VET thao tác. | Flow3 §5 | Hoàn thiện | FE TrainingLockPage.tsx mở cho mọi vai trò có viewMedical, chỉ VET thấy nút; menu MEDICAL có ở HT và CM. |  | —
12 | FR-3.13/3.14/3.16 · P2-05 | Định kỳ | Lịch tiêm phòng, tẩy giun, móng + danh mục | Ghi đơn lẻ/hàng loạt, ngày ≤90 ngày trước, tính hạn kế tiếp. | Flow3 §4.6 · FR-012 | Hoàn thiện | BE preventive/* (ghi hàng loạt trong transaction – CL-3.08 đã sửa, có audit); FE CareSchedulePage.tsx. |  | —
13 | FR-3.15/3.19 · FR-012 | Thông báo | Thông báo tự động (định kỳ trước 3 ngày, đặt/gỡ khóa) | Nhắc trước hạn; báo HT + CM khi VET đặt khóa (FR-011). | Flow3 §2 · FR-011/012 | Chưa làm | Không có module notification, không có cron. | HT/CM không được báo khi ngựa bị khóa; quá hạn tiêm không ai được nhắc. | Cao | Module notification + job hằng ngày 06:00.
14 | FR-3.17 | Quan sát | Ghi chú quan sát của groom | Groom ghi quan sát ca trực, VET đọc. | Flow3 §4.2 · SRS §6 | Một phần | BE GET /medical/horses/:id/observations đọc DailyGroomingLog; FE tab Observations. | Không có API/màn hình nào để groom GHI nhật ký (Flow 4 chưa làm) → tab luôn rỗng. | Trung bình | Làm tối thiểu form ghi quan sát cho GROOM hoặc ghi rõ phụ thuộc Flow 4.
15 | FR-3.18 · CL-3.05 | Phân quyền | OWNER, GROOM xem y tế trong phạm vi | Chỉ ngựa sở hữu / ngựa được giao. | Flow3 §5 · Q-3.B | Một phần | BE checkHorseAccess + lọc ở records/locks/preventive/profile/injuries. | Thiếu lọc ở health-board (xem dòng FR-3.01). FE chưa có menu y tế cho OWNER (mục 'Health Status' nằm trong NOT_BUILT). | Cao | Sửa health-board; làm trang Health Status cho OWNER.
16 | FR-3.20 | Form | Cảnh báo rời form chưa lưu (bệnh án) |  | Flow3 §2 | Chưa làm | FE RecordFormPage.tsx không có chặn rời trang (chỉ RecordDetailPage, TrainingLockModal có confirm). | VET có thể mất nội dung bệnh án đang nhập. | Trung bình | Dùng lại cơ chế chặn rời trang của HorseFormPage.
17 | CL-3.13 | Thông báo lỗi | Mã lỗi và ngôn ngữ thông báo | Mỗi lỗi có code riêng, FE dịch sang tiếng Anh. | Flow3 §7 | Lỗi | BE medical.service.ts ném BadRequest/NotFound/ForbiddenException với câu tiếng Việt, không có code (trừ VET_ONLY). | Giao diện tiếng Anh lẫn câu tiếng Việt; FE không phân biệt được lỗi để hiện đúng ô. | Trung bình | Chuyển sang apiError(status, CODE, message) như auth/horses/stalls.
18 | Mock | Dữ liệu | Dữ liệu mock lẫn vào chế độ thật | Chạy BE thật thì không dùng dữ liệu mẫu. | — | Một phần | FE Sidebar.tsx: lỗi tải khóa thì lấy getStoredLocks() từ localStorage; health/api.ts còn import dữ liệu mock. | Chấm đỏ Training Locks có thể phản ánh dữ liệu giả khi API lỗi. | Thấp | Bỏ fallback mock khi USE_MOCK = false.
19 | Test | Kiểm thử | Test tự động Flow 3 | Flow 3 là P0 an toàn (Medical Lock) – NFR-004, NFR-007. | Blueprint NFR-004/007 | Một phần | Chỉ có unit test medical.service.spec.ts. BE không có e2e cho /medical; FE không có Playwright nào cho Flow 3. | Luồng quan trọng nhất hệ thống (đặt/gỡ khóa, bệnh án) không có test end-to-end. | Cao | Viết e2e: đặt khóa → buổi nặng bị chặn → gỡ khóa → khôi phục; bệnh án nháp → chốt → kết thúc → mở lại.

## Diem_yeu_chung
Điểm yếu chung (ảnh hưởng nhiều flow)
Quét 14/10/2026 · BE main dc03a40 (+ thay đổi chưa commit) · FE main 2ad64a3 (+ thay đổi chưa commit)
Mã | Nhóm | Điểm yếu | Chi tiết | Mức độ | Đề xuất
C-01 | Thông báo | Chưa có module notification ở BE | Flow 0–3 đều cần (duyệt TK, đổi trạng thái ngựa, groom được giao, cảnh báo bất thường, đặt khóa, nhắc định kỳ). FE chỉ có dữ liệu mẫu localStorage. | Cao | Thiết kế bảng Notification + API đọc/đánh dấu đã đọc; FE thay localStorage bằng API.
C-02 | Hẹn giờ | Chưa có cron/scheduler | Tự 'Bỏ lỡ', tự hoàn thành giáo án, nhắc tiêm phòng 06:00 đều không chạy nếu không ai mở màn hình. | Trung bình | Thêm @nestjs/schedule, chạy sweepOverdue + quét lịch định kỳ mỗi đêm.
C-03 | Bảo mật | Lộ dữ liệu sức khỏe toàn đàn cho GROOM/OWNER | GET /medical/health-board không lọc phạm vi trong khi GROOM/OWNER có viewMedical mặc định. | Cao | Sửa ngay trước khi demo/nghiệm thu.
C-04 | Bảo mật | Không có rate limit; bộ đếm sai mật khẩu theo email#IP | Blueprint §11 yêu cầu rate limiting; đổi IP là dò mật khẩu không giới hạn. | Cao | @nestjs/throttler + ngưỡng phụ theo email.
C-05 | Git / DB | Thay đổi chưa commit nằm trực tiếp trên main ở cả 2 repo | BE: schema passwordChangedAt + auth + luật tên; FE: LoginPage + đợt sửa giao diện hôm nay. BE typecheck lỗi ở users/permissions.spec.ts. Schema mới chưa migrate. | Cao | Tạo nhánh mới ở mỗi repo, tạo migration, sửa spec, rồi mới commit/PR.
C-06 | Dữ liệu | DB đang chạy lệch schema | DB equiflow_nest khớp nhánh feat/47 chứ không khớp main; cần db push (bạn từng yêu cầu dừng). | Trung bình | Tạo DB riêng equiflow_dev theo main như đã đề xuất.
C-07 | Dữ liệu | Dữ liệu mock lẫn vào chế độ BE thật | AccountListPage (số ngựa của Owner), Topbar (tìm ngựa), Sidebar (chấm khóa), chuông thông báo. | Trung bình | Rà toàn bộ import từ shared/mock ngoài nhánh USE_MOCK.
C-08 | Kiểm thử | Độ phủ test chưa đo, Flow 3 không có e2e | NFR-007 yêu cầu ≥80%. Hiện: BE 253 unit + ~42 e2e, FE 44 Playwright (Flow 3: 0). | Cao | Bật coverage trong CI; viết e2e Flow 3 trước.
C-09 | Chất lượng | Thông báo lỗi lẫn tiếng Việt / tiếng Anh | Medical dùng exception tiếng Việt không có code; các module khác dùng apiError có code. | Trung bình | Chuẩn hóa apiError cho medical.
C-10 | Bảo trì | File service quá lớn | medical.service.ts ~2 870 dòng, training.service.ts ~1 800 dòng, horses.service.ts ~1 460 dòng. | Thấp | Tách theo nhóm chức năng (records, locks, preventive…).
C-11 | Tài liệu | Tài liệu đã cũ / mâu thuẫn | docs-rebuild/_demo_v2/Flow0–3 mô tả nhánh feat/training-screens (12/10); nhiều mục 'Code dở/Lỗi' nay đã sửa, có chỗ tự mâu thuẫn. OFFICIAL.md còn ghi Flow 2 'Chưa bắt đầu'. Blueprint NFR-003 ghi JWT 8 giờ, code 15 phút + refresh. | Trung bình | Viết lại sau khi chốt code (đúng kế hoạch); cập nhật OFFICIAL.md và blueprint phần lệch.
C-12 | Phạm vi | Task Sprint 3 còn trống | P1-10 (groom chính/phụ, lịch sinh hoạt, lịch mẫu) chưa làm; nhiều chủ sở hữu % chưa làm. | Cao | Báo leader: làm tiếp hay dời phạm vi.